## 工作表1
玄机藏数据跨境传输管控项目规划
| 任务开始日期： | 2018-02-23 |  | 关注日期：
序号 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 备注
1 | 设备（数据操作行为发生）位置获取 | 砺远 | 2018-02-23 | 2018-03-27 | 23 | 压缩时间与七星阵的位置服务同步开发，作为服务提供，详细方案待讨论
2 | 文件跨境操作（上传、分享、下载）判定 | 砺远 | 2018-03-28 | 2018-04-05 | 7
3 | 站点区域映射管理 | A | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 5
4 | 数据产品（应用）接入玄机藏改造 | A | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 10
5 | 数据产品（应用）接入玄机藏后数据传输管控 | A | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 5
6 | 文件分享逻辑改造 | A | 2018-03-29 | 2018-04-11 | 10 | 跨境分享数据双写
7 | 差异化审批流程（多站点、多语言），包括：应用接入、文件上传、文件分享、文件下载、免审批下载 | 砺远 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 12
8 | 数据合规声明签署 | A | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 5 | 涉及数据库交互
9 | 玄机藏应用部署Docker化 | 砺远 | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 7
二期未安排开发的需求
10 | 阿里云数据审计功能开发 |  |  |  | 10
11 | 海外站点快速部署方案 |  |  |  | 5
12 | 文件上传直连OSS |  |  |  | 15
13 | 文件下载直连OSS |  |  |  | 3
14 | 橙鹰独立存储服务
15 | 橙鹰传下载文件时自动加解密
16 | 晓乙基于‘组’规则的审批
E6636BC20180234D781002BA7E80BC10B2B9B20F12B68BF5ADD9813BB1B62BF48B41B03881342B0222992C08384678EE1D19212AC1D0ABC11BE0C25C651E1FDE24E1055D1324F4C6B4A02B476CDD4FC62EB6ED8A74B67432B8CD216331DFBC58DBE626966E2